## Sheet1
工作名称 | 工作内容 | 开始时间 | 进度 | 预计结束时间
CRM管理系统 | 管理员端 | 2018-12-06 | 主要工作已经完成 | 2018-12-13完成
CRM管理系统 | 销售员端 | 2018-12-14 | 完成了资源领取和我的客户大部分功能，还差订单和通话 | 2018-12-22
手机端网站 | 个人中心 | 2018-12-15 | 完成了静态页框架结构、课程列表数据调用，还差视频播放页 | 2018-12-18